СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

Ульяновской области

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2012 года                                                                                       № 32/6

О реализации районной целевой программы "Противодействие коррупции на территории муниципального образования "Новомалыклинский район" Ульяновской области"

Заслушав начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной подготовки и взаимодействию с правоохранительными органами Ялашкина Е.А., Совет депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район» РЕШИЛ:

- Информацию о реализации районной целевой программы "Противодействие коррупции на территории муниципального образования "Новомалыклинский район" Ульяновской области" в 2011 году принять к сведению.

Глава муниципального образования

«Новомалыклинский район»                                                     П.И.Боксарев

Информация о реализации районной целевой программы "Противодействие коррупции на территории муниципального образования "Новомалыклинский район" Ульяновской области" в 2011 году

Районная целевая программа  «Противодействие коррупции на  территории муниципального образования  «Новомалыклинский район» Ульяновской области» на 2011-2012 годы разработана и утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» 16 февраля 2011 года №74. Данной программой утвержден перечень программных мероприятий    и целевые индикаторы, и показатели данной программы.

Итоги реализации программы проводятся ежеквартально с участием представителей Уполномоченного, по противодействию коррупции в Ульяновской области со всеми ответственными за проведение мероприятий по противодействию коррупции. Информация о рейтинге муниципального образования по профилактике коррупции размещается на сайте Уполномоченного и  на сайте администрации, а так же в районной газете «Звезда».

Все мероприятия программы можно разделить на 6 основных разделов, по которым и проводится мониторинг деятельности:

1. Работа Общестенного Совета по профилактике коррупции.

Состав Совета утвержден постановлением администрации МО «Новомалыклинский район» №389 от 26.08.2009 года, в 2011 году  в данное постановление внесены изменения по составу комиссии, в комиссию входят представители федеральных органов, контролирующих, индивидуальные предприниматели, общественность. За 2011 год проведено 12 заседаний Совета, на которых рассмотрено 27 вопросов.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.

Все нормативно правовые акты администрации МО «Новомалыклинский район» проходят антикоррупционную экспертизу. Так за 2011 год администрацией МО  и Советом депутатов принято 879 правовых акта, из них 134 нормативно-правовых. На все из них подготовлены экспертные заключения.  В ходе проведения проверки в 6 проектах были выявлены коррупционные факторы, которые были устранены в ходе подготовки нормативно-правовых актов ( двусмысленные термины, использование слов «вправе», отсутствие или неопределенность сроков). Антикоррупционную экспертизу проводит Слюняев П.В., который прошел по проведению данной работы специальное обучение.

3.Средстава массовой информации.

За 2011 год в районной газете «Звезда» было размещено 17 заметок, статей по вопросам профилактике коррупции, и 13 публикаций на сайте администрации МО «Новомалыклинский район».

4. Работа комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Данная комиссия утверждена постановлением администрации №246 от 27.05.2009 года, которая рассматривает вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления. В 2011 году согласно изменениям законодательства в состав комиссии также внесены изменения.  За 2011 год проведено 4 заседания комиссии, на которых рассматривались  материалы прокуратуры, вопросы предоставления и составления справок о доходах и др.

5.  Организация антикоррупционной работы  в образовательных учреждениях.

В районе 11 средних и основных образовательных учреждений, все они реализуют элементы антикоррупционного образования по следующим предметам : История, Обществоведение, Обществознание, Литература. Только в 1 школе ведется  данная работа по предмету Право и Экономика. Проведено более 20 открытых уроков и 70 классных часов по данной теме.

6. Анализ обращений граждан по фактам коррупции.

За 2011 год не поступало обращений по фактам коррупции.

Отчет о выполнении мероприятий

районной целевой программы «Противодействие коррупции

в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» на 2011-2012 годы» за  2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия * | Срок реализации | Объём финансирования, тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» в сфере противодействию коррупции |
| 1.1 | Публикация в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет текстов муниципальных целевых программ по противодействию коррупции органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» | Администрация района | IV квартал 2010 г. | - | - | - | Районная целевая программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» на 2011-2012 годы размещена на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.newmalykla.ru |
| 1.2 | Проведение мониторинга эффективности реализации Программы с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы и публикацией итогов проведённого мониторинга на официальном сайте администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Отчёты за реализацию мероприятий целевой программы докладыватся ответственным за реализацию антикоррупционной политики на аппаратных совещаниях главы администрации района с освещением в СМИ | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» с участием Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области | Ежеквартально в течение 2011, 2012 гг. | - | - | - | Ежеквартально с участием представителей Уполномоченного по противодействию коррупции проводится анализ исполнения целевых показателей исполнения программы и публикация итогов на сайте администрации. Ежеквартально, во второй понедельник месяца, следующего за отчетным кварталом проводится доклад на аппаратных совещаниях о выполнении мероприятий программы; |
| 1.3 | Проведение мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры противодействия коррупции. Итоги мониторинга публикуются в районной газете и на сайте администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» с участием Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области | Ежеквартально в течение 2011, 2012 гг. | - | - | - | Итоги работы за 2011 год размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.newmalykla.ru, и будут размещены в газете «Звезда» |
| 1.4 | Проведение анализа муниципальной нормативной правовой базы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» с целью приведения её в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае его изменения | Заместитель руководителя аппарата администрации района | По мере необходимости | - | - | - | Юристом администрации проведится ежеквартальный мониторинг нормативно правовой базы (НПБ) на соответствие ее с существующим законодательством, вносятся изменения в действующие НПА, отменяюься потерявшие актуальность |
| 2. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» инновационных технологий, обеспечивающих прозрачность процесса разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг |
| 2.1 | Утверждение и внедрение в практику работы административных регламентов оказания муниципальных услуг гражданам и организациям | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), заместитель руководителя аппарата администрации района | 2011-2012 годы (в соответствии с разработанным планом) | - | - | – | На 01.01.2012 разработано и утверждено 8 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Еще 14 разработаны и размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет. |
| 2.2 | Проведение мониторинга качества оказания муниципальных услуг и выполнения административных регламентов органами местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), заместитель руководителя аппарата администрации района | 2011-2012 годы (в соответствии с разработанным планом) | – | – | – | Муниципальные услуги оказываются в срок и согласно стандарта оказания муниципальных услуг. За 4 кв. жалоб на нарушения и качество оказываемых услуг не поступало. |
| 2.3 | Оформление информационных стендов, создание на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» соответствующих разделов с информацией о структуре и функциях этих органов, времени и месте приёма граждан и представителей организаций, о порядке обжалования действий должностных лиц | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию) заместитель руководителя аппарата администрации района | I квартал 2011 г. | В пределах средств, выделяемых на текущую деятельность администрации | В пределах средств, выделяемых на текущую деятельность администрации | – | На официальном сайте администрации размещена информация о структуре и штатной численности сотрудников администрации, оформлен стенд в администрации района. Порядок обжалования размещен на сайте администрации. |
| 2.4 | Обеспечение электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Департамент информационных технологий Правительства Ульяновской области (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Ульяновской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию) | 2011-2012 годы | – | – | – | Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления выполняется по системе электронного документооборота (СЭД) и электронной почте |
| 3. Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценки эффективности его использования |
| 3.1. | Обеспечение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества муниципального образования «Новомалыклинский район», внесение сведений об имуществе с присвоением реестрового номера каждому объекту учёта | КУМИиЗО | 2011, 2012 гг. | - | - | - | Реестр муниципального имущества утвержден решением Совета депутатов. Каждый объект имеет реестровый номер. |
| 3.2. | Внедрение сплошной технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности с целью более тщательного их учёта и выявления случаев незаконных отчуждений | КУМИиЗО | 2011, 2012 гг. (в соответствии с разработанным планом) | - | - | - | Сплошная техническая инвентаризация в целях более тщательного учета и выявления незаконных отчуждений по итогам 2011 года КУМИиЗО проведена |
| 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций |
| 4.1. | Организация системы оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты | Администрация района, общественная организация «Опора России» (по согласованию), АНО «ЦРП» (по согласованию) | Первое полугодие 2011 г. |  |  |  | АНО «Центр поддержки предприниматель ства Новомалыклинского района» оказывает постоянную помощь предпринимателям по вопросам контрольно-надзорных мероприятий в отношении предпринимателей и юридических лиц |
| 5. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме |
| 5.1. | Проведение социологических опросов представителей малого, среднего и крупного предпринимательства для выявления и устранения причин, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций | Администрация района | 2011, 2012 гг. (1 раз в год) |  |  |  | В период с 04.04.-05.04.2011г. в районе проводилась учеба предпринимателей (приняло участие 75 человек). |
| 5.2. | Организация проведения электронных аукционов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация района | Январь 2011 г. |  |  |  | Электронные торги проводятся в соответствии с федеральным законодательством на едином официальном сайте в сети Интернет. Все муниципальные заказчики района регистрируются на указанном сайте, все торги проводятся с обязательным размещением документации и информации на указанном сайте |
| 5.3. | Организация и проведение обучающих практических семинаров для заказчиков муниципального образования «Новомалыклинский район» по проведению электронных аукционов с учётом практики работы с применением новых правил | Администрация района | 2011 г. |  |  |  | Во исполнение п.5.3. в январе 2011 года проведен семинар по вопросам регистрации и работы по проведению электронных торгов с муниципальными заказчиками района |
| 6. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности |
| 6.1. | Совершенствование организации работы юридических служб муниципального образования «Новомалыклинский район» по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | Заместитель руководителя аппарата администрации района, органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию) | I квартал 2011 г. |  |  |  | Два сотрудника администрации обучены для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов |
| 6.2. | Создание организационно-правовых условий для широкого использования в практике антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Новомалыклинский район» и их проектов независимой экспертизы с привлечением к этой работе граждан и представителей организаций, институтов гражданского общества, высших учебных заведений с юридическими специальностями. Организация системы доступа к текстам разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Новомалыклинский район», подлежащих антикоррупционной экспертизе. | Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию), администрация района, общественная организация «Опора России» (по согласованию) | II квартал 2011 г. |  |  |  | Основные проекты НПА, касающиеся большого количества населения, публикуются на официальном сайте администрации района. После 30 дней со дня опубликования проводится антикоррупционная экспертиза, правовую экспертизу, независимую экспертизу и после внесения изменений принимается постановление администрации (административный регламент). Все принятые НПА размещены на сайте администрации. |
| 6.3. | Организация ежегодных обучающих семинаров (тренингов) для специалистов органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район», проводящих антикоррупционные экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | 1. во исполнение п. 6.3. 17.01.2011проведен семинар с участием муниципальных служащих по вопросу: - О подготовке проектов НПА; 14.02.2011г. Совещание в администрации По вопросу заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семьи; 15. 03. 2011г. Семинар с участием муниципальных служащих администрации и сельских поселений — Ознакомление с Постановлением администрации МО «Новомалыклинский район» от 04.03.2011г. № 118 «Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения служащих структурных подразделений администрации МО «Новомалыклинский район» |
| 7. Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению |
| 7.1. | Выявление зон повышенного коррупционного риска в органах местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» и подготовка предложений по их устранению | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию) | В течение 2011 и 2012 гг. |  |  |  | Систематически проводится анализ зон коррупционного риска |
| 7.2 | Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность процедур выделения земельных участков под строительство жилья и коммерческих помещений, сдачи коммерческим организациям в аренду или безвозмездное пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности, с последующей разработкой или реализацией мер по устранению коррупционных рисков | КУМИиЗО, органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. (по отдельному плану) |  |  |  | Порядок выделения земельных участков под строительство жилья и предоставление помещений в аренду регламентирован постановлением администрации, утвержден решением Совета депутатов. Процесс проводится гласно и только на аукционах |
| 7.3. | Проведение социологических исследований среди жителей муниципального образования «Новомалыклинский район» с целью изучения оценки уровня распространённости коррупции, предрасположенности к ней населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Администрация района | Ежегодно до 15 марта в течение 2011, 2012 гг. |  |  |  | Проведено два опроса, результаты последнего опроса размещены на сайте администрации |
| 8. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции |
| 8.1. | Подготовка и опубликование информационно-аналитического обзора опыта участия общественности в противодействии коррупции | Администрация района, редакция газеты «Звезда» (по согласованию) | 2011, 2012 гг. (по итогам работы за каждый год) |  |  |  | В СМИ и на сайте администрации опубликовано 17 статей. Проведено 12 заседаний общественного Совета. В заседаниях общественного Совета приняло участие 9 чел., не являющиеся членами Совета. Рассмотрено 27 различных вопросов с принятием конкретные предложений. |
| 8.2. | Оказание содействия общественным формированиям малого и среднего предпринимательства в создании службы быстрого юридического реагирования для оказания консультационных услуг по вопросам соответствия предпринимательской деятельности требованиям законодательства и других нормативных правовых актов | АНО «ЦРП» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | В 4 кв. 2010 года создано АНО «Центр поддержки предпринимательства Новомалыклинского района», который финансируется за счет областного и местного бюджетов. Еженедельно по субботам организовано оказание юридических консультационных услуг (объявления даются в СМИ). |
| 9. Повышение значимости и эффективности работы антикоррупционных общественных советов муниципальных образований Ульяновской области |
| 9.1. | Развитие практики участия в заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции муниципального образований «Новомалыклинский район» представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, членов координационного Совета по реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области, региональных отделений общероссийских общественных организаций | Руководители органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Проведено 12 , на которых приняло участие заседаний с участием: ОВД -3 ; представителей органов местного самоуправления -12 ; представителей сельских поселений-10; представителей органов государственной власти Ульяновской области-1.; представителей СМИ-12; представителей общественности, не являющихся членами Совета-9. |
| 9.2. | Проведение мониторинга работы Общественного совета по профилактике коррупции в рамках мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции | Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. (ежеквартально) |  |  |  | Анализ итогов работы Совета дан в первом разделе рейтинга |
| 9.3. | Публикация итогов мониторинга работы Общественного совета по профилактике коррупции на сайте администрации района и на сайте Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области | Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. (ежеквартально) |  |  |  | Опубликовано на сайте |
| 10. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации в широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики |
| 10.1. | Внедрение элементов антикоррупционного воспитания и образования в образовательные программы и внеклассную работу учреждений начального, среднего и профессионально-технического образования, расположенных на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» | МУ Управление образования | 2010, 2012 гг. (в соответствии с целевыми показателями) |  |  |  | В 11 образовательных учреждениях основного и среднего(полного) образования введены часы по антикоррупционному воспитанию и образованию |
| 10.2. | Проведение конкурсов среди учреждений среднего, среднего специального и высшего образования на лучшую организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений | Администрация района, Управление образования | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Проведено 8 конкурсов детского творчества антикоррупционной направленности |
| 10.3. | Проведение научно-практических конференций (семинаров, «круглых столов») по вопросам реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» | Администрация района, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарат (по согласованию) | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Не проводились |
| 10.4. | Подготовка и размещение материалов антикоррупционной направленности в печатных и электронных средствах массовой информации | Редакция газеты «Звезда» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | За 2011 год в официальной газете «Звезда» опубликовано 4 материала антикоррупционной направленности |
| 10.5. | Проведение работы по совершенствованию официальных сайтов в сети Интернет органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» с учётом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Согласно Федерального закона 8-ФЗ на сайте администрации открыт раздел «Законодательная карта», в котором указаны разделы и ссылки, НПА по официальным источникам опубликования |
| 10.6. | Организация работы в органах местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» антикоррупционных «горячих линий», создание на их официальных сайтах в сети Интернет разделов обратной связи, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | За весь 2011 год один раз в СМИ было опубликовано объявление о проведении « горячей линии» по вопросам профилактики коррупции. Кроме этого еженедельно проводятся « горячие линии» по вопросам жизнеобеспечения |
| 11. Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов |
| 11.1. | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные, контрольные или руководящие функции | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Принято и действует постановление администрации «Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения служащих структурных подразделений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» № 118 от 04.03.2011г. |
| 11.2. | Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе на основании публикаций в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов. Представление Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области в срок до 10 декабря отчётного года информации об итогах проведения служебных проверок | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | На основании постановления администрации № 246 от 27.05.2009г. создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации. |
| 11.3. | Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. Обновление состава комиссий с включением в них представителей общественных организаций ветеранов, Общественного совета по профилактике коррупции, иных общественных советов и органов | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | В ранее созданную комиссию (№ 246 от 27.05.2009г.) внесены изменения за № 471 от 06.10.2009г.), введены два независимых эксперта |
| 11.4. | Проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции среди государственных гражданских служащих и муниципальных служащих | Органы местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию), администрация района | 2011, 2012 гг. |  |  |  | Два сотрудника администрации прошли обучение по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов |