# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28   июля  2020                                                                                                 № 329

Экз.№____

# О    проведении   месячника

гражданской            защиты

В соответствии с Планом основных мероприятий Ульяновской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2020 год, постановляю:

1. Провести с 04 сентября по 04 октября 2020 года на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» месячник гражданской защиты.

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской  защиты на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» с 04 сентября по 04 октября 2020 года (прилагается).

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»:

3.1. В срок до 10.10.2020 представить в Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» копию плана основных мероприятий месячника гражданской защиты на территории муниципального образования «Новомалыклинский район».

3.2. В рамках проводимого месячника гражданской защиты активизировать пропагандистскую работу в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе с использованием средств массовой информации.

3.3. По результатам проведения месячника гражданской защиты представить итоговую информацию с приложением отчетных фото-, видео- и печатных материалов в областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Будылева А.П.

Глава администрации муниципального

образования  «Новомалыклинский район»                                Пуреськина А.Д.

УТВЕРЖДЕН

постановлением    администрации

муниципального        образования

«Новомалыклинский           район»

от «   28   » июля 2020 г. № 329

ПЛАН

основных мероприятий  месячника гражданской защиты

в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

с 04 сентября по 04 октября  2020 года

| № | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Совещание с руководителями гражданской обороны муниципального образования «Новомалыклинский район» по организации проведения месячника гражданской защиты | 26,27. 08.2020 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Ново-малыклинский район» (далее - отдел ГО, ЧС) |
| 2 | Доведение до населения района плана основных мероприятий месячника гражданской защиты через средства массовой информации (далее - СМИ) | 29.08.2020 | Отдел ГО, ЧС |
| 3 | Проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения | 28-30.09. 2020 | Отдел ГО, ЧС |
| 4 | Участие в соревновании «Школа безопасности» между учащимися 9-11 классов средних общеобразовательных учреждений | Сентябрь | Муниципальное учреж-дение Управление образования админи-страции муниципального образования «Ново-малыклинский район» |
| 5 | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования | Сентябрь | Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Новомалык-линский район»* |
| 6 | Участие в смотре-конкурсе «Лучший паспорт территории муниципального образования» | Сентябрь | Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Новомалык-линский район»* |
| 7 | Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультацион-ный пункт гражданской обороны муниципальных образований Ульяновской области | Сентябрь | Отдел ГО, ЧС |
| 8 | Оказание помощи руководителям структурных подразделений (работникам) организации по вопросам оформления документации по гражданской обороне и защиты населения | В течении месячника | Отдел ГО, ЧС |
| 9 | Обобщение передового опыта организации и проведения «Месячника гражданской защиты» и представление донесений в ГУ МЧС России по Ульяновской области | До 10 октября | Отдел ГО ЧС |
| 10 | Организация наглядной агитации, посвященной «Месячнику гражданской защиты» на объектах экономики и учебных организациях | В период проведения месячника | Отдел ГО, ЧС |
| 11 | Систематическое освещение «Месячника гражданской защиты» в СМИ | В период проведения месячника | Отдел ГО, ЧС |
| 12 | Подведение итогов месячника гражданской защиты | 10.10.2020 | Глава администрации муниципального образования «Новомалыклинский» район |
| 15 | Итоговое донесение о проведении месячника граж-данской защиты в областное государственное учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | 11.10.2020 | Отдел ГО, ЧС |

# * - по согласованию