## Лист1
Информация
об основных направлениях расходов, производённых в рамках проекта «Народный бюджет» в бюджете муниципального образования "Новомалыклинский район" за 1 полугодие 2017 года.
тыс.рублей
Мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2017 год | Произведены расходы на 01.07.17г. | этап
|  |  | на 01.07.2017г.* | завершения работ**
1. Муниципальный район (Муниципальное общеобразовательное учреждение Новочеремшанская средняя общеобразовательная школа) | 1589.5 | 0 |  | 2017-05-28
Согласно контракта выполнен ремонт кровли основного здания, перехода, пищеблока и спортивного зала в МОУ Новочеремшанская СОШ. Данные работы завершены согласно сроку 28.05.2017 года. Акт подписан. В результате работ образовалась экономия, которую планируется направить на ремонт 3 этажа здания МОУ Новочеремшанская СОШ. В настоящее время проведена дефектовка, ведётся разработка сметы по восстановлению помещения школы, в связи с потёками старой кровли.
ВСЕГО | 1589.5 | 0
Руководитель финансового органа | __________ |  | С.В.Леонтьева
| подпись |  | (ФИО)
Ещеркина Н.Д. 2-20-24